СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Астрахань

11.12.2020                                                                                               №149-р

Об утверждении Плана мероприятий

по предотвращению распространения

и ликвидации очага гриппа птиц на

территории ООО «Птицефабрика

«Владимировская» Ахтубинского района

Астраханской области

Во исполнение распоряжения Губернатора Астраханской области от 11.12.2020 № 675-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)» и в соответствии подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага гриппа птиц на территории ООО «Птицефабрика «Владимировская» Ахтубинского района Астраханской области.

2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интернет  http://vet.astrobl.ru;

- обеспечить направление копии распоряжения для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «Консультант- Плюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя службы ветеринарии Астраханской области Устаева В.М.

Руководитель службы                                                                     В.В. Мамонтов

ПЛАН

мероприятий  по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия в эпизоотическом очаге |  |  |
| 1.1. | Закрытие доступа в карантинную зону посторонних лиц и транспорта, ограждение территории ООО «Птицефабрика «Владимировская» Ахтубинского района Астраханской области (далее – неблагополучный пункт), вывешивание на въезде в карантинную зону указателя «Карантин», «Проезд и проход запрещен», «Объезд», оборудование дезбарьеров и дезковриков | немедленно | Директор ООО «Птицефабрика «Владимировская» (далее – птицефабрика), главный ветеринарный врач птицефабрики |
| 1.2. | Недопущение к работе, предполагающей непосредственный контакт с больными птицами, граждан в возрасте свыше 65 и моложе 18 лет, беременных женщин, лиц, имеющих хронические болезни органов дыхания и иммунной системы, лиц с признаками любых болезней и недомоганий | немедленно | Директор птицефабрики, территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО г. Знаменск |
| 1.3. | Организация ежедневного клинического осмотра персонала птицефабрики с обязательной термометрией | постоянно, до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | ГБУЗ АО «Ахтубинская ЦРБ» |
| 1.4. | Обеспечение лиц, работающих в очаге, респираторами, двумя комплектами сменной спецодежды и обуви, полотенцами, мылом и дезраствором для обработки рук, а также аптечкой первой помощи | немедленно | Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефабрики |
| 1.5. | Организация смены одежды, обуви, обеспечение постоянной дезобработки верхней спецодежды и обуви людей при выходе из карантинной зоны. Оборудование пароформалиновой камеры, ежедневное обеззараживание или уничтожение одежды и обуви | постоянно, до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефабрики |
| 1.6. | Ограничение передвижения персонала и дополнительно закрепленных на период проведения мероприятий в карантинной зоне работников по территории птицефабрики, исключение их контакта с другими птицами и ухаживающими за ними лицами | немедленно | Директор птицефабрики |
| 1.7. | Закрепление в неблагополучном пункте постоянного автотранспорта, проведение его дезинфекции | постоянно, до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефабрики, ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция» |
| 1.8. | Организация бескровного убоя больной птицы, сбор павшей и убитой птицы в герметичную тару | в установленные сроки | Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефабрики |
| 1.9. | Биотермическое обеззараживание или уничтожение помета | немедленно, после убоя птицы | Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефабрики |
| 1.10. | Отведение в пределах территории птицефабрики участка для сжигания трупов птиц | немедленно | Директор птицефабрики |
| 1.11. | Проведение сжигания трупов птицы в установленном порядке, в условиях, исключающих рассеивание предполагаемого возбудителя болезни во внешней среде | после убоя птицы | Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефабрики, под контролем ветеринарных специалистов ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция» |
| 1.12. | Организация проведения дезинфекции помещений, оборудования, территории эпизоотического очага | ежедневно | Директор птицефабрики, под контролем ветеринарныых специалистов ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция» |
| 1.13. | Осуществление контроля за проведением дезинфекции | постоянно, до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | Начальник ГБУ АО «Ахтубинская ветеринарная станция» |
| 1.14. | Поддержание запасов необходимых материальных и технических средств для ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц, в том числе дезинфекционных, технических средств для проведения дезинфекции, для утилизации трупов птиц, инфицированного инвентаря, средств индивидуальной защиты и прочего материала | постоянно | Директор птицефабрики |
| 1.15. | Проведение заключительной дезинфекции | перед отменой ограничительных мероприятий (карантина) | Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция», главный ветеринарный врач птицефабрики |
| 1.16. | Прекращение отгрузки продукции из птицефабрики | в период действия ограничительных мероприятий (карантина) | Директор птицефабрики |
| 1.17. | Прекращение перемещения птицы внутри птицефабрики и вывоза из нее птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоза кормов, инвентаря, оборудования, помета | в период действия ограничи-тельных мероприятий (каранти-на) | Директор птицефабрики |
| 1.18. | Прекращение посещения других домовладений, где имеется домашняя птица сотрудниками птицефабрики | в период действия ограничи-тельных мероприятий (каранти-на) | Директор птицефабрики, сотрудники птицефабрики |
| 1.19. | Выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных постов | в течение 1 суток после введения ограничительных мероприятий (карантина) | Администрация муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области |
| 1.20. | Проведение учета всего находящегося в неблагополучном пункте поголовья птиц | в течение 3 суток после введения ограничительных мероприятий (карантина) | Директор птицефабрики, управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» Астраханской области |
| 1.21. | Проведение уборки и уничтожения трупов птиц, остатков кормов и подстилки | ежедневно | Директор птицефабрики |
| 1.22. | Отмена ограничительных мероприятий (карантина) | через 21 день после уничтожения птицы в неблагополучном пункте и проведения заключительной дезинфекции | Служба ветеринарии Астраханской области |
| 2. | Мероприятия в угрожаемой зоне |  |  |
| 2.1 | Закрепление за владельцами птиц и населенными пунктами в угрожаемой зоне специалистов в области ветеринарии для проведения диагностических мероприятий и осуществления контроля за соблюдением владельцами птиц ветеринарно-санитарных правил, направленных на охрану мест содержания птиц от заноса в них возбудителя болезни. | немедленно | Территориальное управление Россельхознадзора, ГБУ АО «Ахтубинская райветстанция» |
| 2.2 | Обеспечение содержания домашней птицы, исключающей контакт между нею и дикой водоплавающей птицей. | немедленно | Владельцы животных (птиц) |
| 2.3 | Осуществление ветеринарно-санитарного контроля на автотрассах, организациях по убою и переработке птицы, хранению и реализации продуктов птицеводства. | немедленно | Территориальное управление Россельхознадзора, |
| 3. | Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения |  |  |
| 3.1. | Проведение подворного учета, осмотра птицы в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах, подворьях граждан | постоянно | ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция», администрация МО г. Ахтубинска |
| 3.2. | Организация отбора проб для диагностических исследований в рамках мониторинга и определения напряженности иммунитета | в течение 5 календарных дней со дня установления ограничительных мероприятий (карантина) | Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция» |
| 3.3. | Проведение вакцинации, допрививок птиц против гриппа в крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйствах и подворьях граждан | в течение 5 календарных дней со дня установления ограничительных мероприятий (карантина) | Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция» |